## Planilha1
Matriz de comunicações

What? / Qual informação	Why? / Qual propósito	Who? / Quem é o responsável	Who? / Quem precisa da informação	When? / Quando e Qual periodicidade	Where? / onde serão armazenadas	How? / Template	How? / Procedimento, Best Practices
Registros das partes interessadas	Identificar partes interessadas e definir estrategias	Gerente de projeto	Equipe de gerenciamento	Inicio do projeto com atualização diaria	https://github.com / Jira	Registros das partes interessadas	Documento estratégico para a gestão do projeto e deve ser de conhecimento do GP e pessoas de sua confiança. Deve ser reavaliado sempre, principalmente, quando aparecerem novos conflitos ou novos sinais de resistência do projeto.Para manter os contatos da equipe do projeto, recomendado usar uma versão sem as informações confidenciais como a versão proposta na escritoriodeprojetos.com.br.
Projeto lógico	Determinar ordens dos trabalhos	Equipe do projeto	Equipe do projeto	Inicio do projeto com atualização diaria	https://github.com / Jira		A declaração de escopo deve conter todas entregas e marcos de forma clara com critérios de aceitação mensuráveis e alcançáveis. O GP deve subdividir as principais entregas do projeto e do trabalho do projeto em componentes menores e mais facilmente gerenciáveis (pacotes de trabalho).
Cronograma	Definir datas e limites, alem de monitorar atividades	Equipe do projeto	Equipe do projeto	Inicio do projeto com atualização diaria	https://github.com / Jira	Cronograma	O GP deve criar o cronograma decompondo cada pacote de trabalho criado na EAP gerada na declaração de escopo do projeto e distribuir para toda equipe do projeto. O cronograma deve ser aprovado pelas principais partes interessadas e os responsáveis pelas atividades devem concordar com a duração das mesmas e estarem comprometidos.
Documentação de riscos	Identificar riscos e ações	Equipe de gerenciamento	Equipe de gerenciamento	Inicio do projeto com atualização diaria	https://github.com / Jira	Registros de riscos	O GP deve identificar os riscos e desenvolver opções e ações para aumentar as oportunidades e reduzir as ameaças aos objetivos do projeto. Durante a execução do projeto, o GP deve executar o plano de resposta aos riscos como previsto, identificar novos riscos conforme mudanças no ambiente, além de apresentar um sumário dos riscos nas reuniões de status.
Plano do projeto	Conduzir equipe do projeto em como lidar	Equipe do projeto	Equipe do projeto	Inicio do projeto com atualização diaria	https://github.com / Jira	Plano do projeto	O GP deve definir, integrar e coordenar todos as seções ou planos auxiliares em um plano de projeto. O plano de projeto é a principal fonte de informações de como o projeto será planejado, executado, controlado e encerrado.Ele deve ser aprovado pelas principais partes interessadas do projeto e distribuído conforme definido no próprio plano.As linhas de base de prazo, custo e escopo devem ser salvas após a aprovação do plano do projeto.
Atualizações do projeto	Divulgar atualizações do projeto	Equipe do projeto	Equipe do projeto	Inicio do projeto com atualização diaria	https://github.com / Jira		GP receberá informações e organizará no formato do template, enviando para os envolvidos
Registro de bugs	Registrar problemas encontrados e soluções	Gerente de projeto	Equipe do projeto	Inicio do projeto com atualização diaria	https://github.com / Jira	Registro de bugs	GP documentará cada problema e questão enfrentada e monitorará sua solução.
Lições aprendidas	Registrar os principais problemas e as soluções para que não aja demora num evento futuro	Gerente de projeto	Equipe do projeto	Final do projeto	https://github.com / Jira	Lições aprendidas	GP usará o Issues Log para documentar principais problemas e soluções encontradas para evitar erros em projetos futuros. Enviará aos envolvidos e armazenará na pasta de projetos e na base histórica de lições aprendidas.