CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA “PAULA SOUZA”

FACULDADE DE TECNOLOGIA DE TAQUARITINGA

GERENCIA E PROJETOS

CHATBOT PARA LANCHONETES

Brenda da Silva Lorençon

Eder Ferreira de Matos

Taquaritinga – 2020

ESTE DOCUMENTO FOI ELABORADO DE ACORDO COM O REGULAMENTO GERAL DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO, DE MARÇO DE 2009, DAS FACULDADES DE TECNOLOGIA DO ESTADO DE SÃO PAULO DO CENTRO “PAULA SOUZA”.

Sumário

​ 1 – Introdução	5

​ 2 – Desenvolvimento teórico	6

​ 2.1 – Gerenciamento da integração	6

2.1.1 - Objetivos do projeto	6

2.1.2 - Situação atual e justificativa do projeto	6

2.1.3 - Objetivos e critérios de sucesso do projeto	6

2.1.4 - Estrutura analítica do projeto – Fases e principais entregas	7

2.1.5 - Principais requisitos das principais entregas	7

2.1.6 - Marcos	7

2.1.7 - Partes interessadas do projeto	8

2.1.8 – Restrições	8

2.1.9 – Premissas	8

2.1.10 – Riscos	8

2.1.11 – Orçamento do projeto	9

​ 2.2 – Gerenciamento do escopo	9

2.2.1 – Abordagem de desenvolvimento	9

2.2.2 – Levantamento de requisitos	9

2.2.4 – EAP	10

​ 2.3 – Gerenciamento do tempo	11

2.3.1 – Rede do projeto	11

2.3.2 – Tabela de precedência	11

2.3.3 – Caminhos	12

2.3.4 – Caminho crítico	12

2.3.5 – Descrição das atividades	12

​ 2.4 – Gerenciamento dos custos	13

2.4.1 - Planejar o gerenciamento dos custos	13

2.4.2 - Estimar os custos	13

2.4.3 - Determinar o orçamento	14

2.4.4 – Controlar custos	14

​ 2.5 – Gerenciamento da qualidade	15

2.5.1 - Diagramas de causa e efeito	15

​ 2.5.1.1 - Demora no atendimento	15

​ 2.5.1.2 - Transmissão de valores incorretos	16

​ 2.5.1.3 - Anotação de pedidos errados	16

​ 2.5.1.4 - Inversão de chats na resposta	17

2.5.2 - Ciclo PDCA	18

​ 2.5.2.1 – Planejamento	18

​ 2.5.2.2 - Reuniões Administrativas	19

​ 2.5.2.3 - Entrevista com usuário	20

​ 2.5.2.4 - Definição das atividades	21

​ 2.5.2.5 - Fluxo da Informações e aprovação	22

​ 2.5.2.6 - Definição do tempo, custo, qualidade e risco	23

​ 2.5.2.7 - Plano de qualidade	24

​ 2.5.2.8 - Ferramentas e definição de detalhes	25

​ 2.5.2.9 - Modelo das atividades	26

​ 2.5.2.10 - Configuração da infraestrutura	27

​ 2.5.2.11 – Back-end	28

​ 2.5.2.12 - Integração com o WhatsApp	29

​ 2.5.2.13 - Teste em geral	30

​ 2.6 – Gerenciamento dos recursos	31

2.6.1 - Planejamento	31

2.6.2 - Recursos e atividades	31

2.6.3 - Adquirir Recursos	31

2.6.4 - Desenvolvimento da equipe	31

2.6.5 - Gerenciamento da Equipe	31

2.6.6 - Controle de Recursos	32

2.6.7 – PMO	32

​ 2.7 – Gerenciamento das comunicações	33

2.7.1 – Matriz de comunicações	33

​ 2.7.1.1 - Registros das partes interessadas	33

​ 2.7.1.2 - Desenvolvimento da aplicação	34

​ 2.7.1.3 - Registros das partes interessadas	34

​ 2.7.1.4 – Cronograma	35

​ 2.7.1.5 - Documentação de riscos	36

​ 2.7.1.6 - Plano do projeto	36

​ 2.7.1.7 - Registro de bugs	37

​ 2.8 – Gerenciamento dos riscos	39

​ 2.8.1 - Riscos do projeto	39

2.8.2 – Matriz de riscos	41

​ 2.9 – Gerenciamento das aquisições e contratações	41

​ 3 – Desenvolvimento prático	42

3.1 – Metodologia	42

3.1.1 – Planejamento da Sprint	42

3.1.2 – Reuniões diárias - Dailys	42

3.2 – Linguagem de programação	43

3.2.1 – Puppeteer	43

3.2.2 – Socket	43

3.2.3 – WAPI	44

3.3 – Licenças	44

3.4 – Funcionalidades	45

3.4.1 – Realizar pedido	45

​ 3.4.1.1 – Pedindo um lanche	46

​ 3.4.1.2 – Pedindo uma bebida	47

​ 3.4.1.3 – Pedindo uma porção	48

3.4.2 – Obter informações sobre o estabelecimento	49

3.4.3 – Deixar elogio/critica	50

3.4.4 – Finalizar atendimento	50

​ 3.4.4.1 – Finalização de atendimento de um pedido	50

3.4.4.2 – Finalização de atendimento sem pedido	52

52

​ 3.4.4.3 – Finalização de atendimento por falta de interação	53

​ 4 – Considerações finais	54

​ Referências	55

# Lista de Figuras

# 1 – Introdução

A tecnologia é algo que vem revolucionando o mundo, e de forma abrangente em todos os meios sociais.

O nosso projeto tem como foco o desenvolvimento de um chatbot, como objetivo proporcionar maior facilidade e agilidade com pedidos de uma empresa (lanchonetes, restaurantes, fastfood etc)

Onde se torne algo mais rápido e prático tanto para cliente quanto para empresa, podendo fazer bom uso de mensagens automáticas e bem variadas de acordo com a necessidade do cliente.

Em geral o chatbot terá muitas condições e será versátil para qualquer modificação. De acordo com a variedades para se fazer um pedido em grande massa, foi analisado a necessidade no mercado de automatizar e agilizar este processo. É a área de tecnologia que mostra toda a evolução do mundo, de forma que resolva muitos problemas durante a vida no mundo e proporciona muito recursos.

Toda a conclusão do projeto está sendo feita conforme o prazo estimado.

# 2 – Desenvolvimento teórico

## 2.1 – Gerenciamento da integração

Termo de abertura do projeto

Projeto: Chatbot para lanchonetes

Controle de versões

| Versão | Data | Autores | Notas de revisão |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 08/09/2020 | Brenda Lorençon Eder Matos | Sem revisões |

### 2.1.1 - Objetivos do projeto

Desenvolver e implantar um chatbot para uma lanchonete, para atender os clientes de forma mais rápida e poder ter um acompanhamento dos pedidos em determinados espaço de tempo. Esse chatbot deve permitir a realização de pedidos, e obtenção de informações relacionadas à  lanchonete.

### 2.1.2 - Situação atual e justificativa do projeto

Hoje na lanchonete Remy’s Burguer possuímos muitos pedidos realizados pelo WhatsApp. Em alguns dias existem diversos pedidos feitos ao mesmo tempo, o que ocasiona uma lentidão no atendimento, logo gerando também insatisfação por parte dos clientes.

### 2.1.3 - Objetivos e critérios de sucesso do projeto

O objetivo desse projeto é o desenvolvimento de um chatbot para WhatsApp onde possa ser realizado pedidos de lanches, e bebidas, além de obter informações sobre localização do estabelecimento.

Essa aplicação deve ter uma rápida ao cliente, para que o mesmo não fique esperando e consequentemente venha desistir de realizar um pedido.

### 2.1.4 - Estrutura analítica do projeto – Fases e principais entregas

A estrutura analítica do projeto irá contemplar as seguintes áreas:

- Gerenciamento do projeto

- Requisitos do produto

- Design de detalhes

- Construção

- Integração e testes

### 2.1.5 - Principais requisitos das principais entregas

- Realização de pedido de lanches, com quantidade e observação

- Realização de pedido de bebidas com quantidades

- Finalização de atendimento

- Criação de opção para comentários

- Criação de opção de obter informações do estabelecimento

### 2.1.6 - Marcos

| Fase | Marcos | Previsão |
| --- | --- | --- |
| Iniciação do projeto | Projeto Aprovado | 08/09/2020 |
| Planejamento | Planejamento e gerenciamento do projeto | 13/09/2020 |
| Desenvolvimento | Fluxo de pedidos | 02/10/2020 |
| Desenvolvimento | Fluxo de Informações | 17/10/2020 |
| Desenvolvimento | Fluxo de comentários | 20/10/2020 |
| Desenvolvimento | Inclusão de testes | 24/10/2020 |
| Desenvolvimento | Integração com Whatsapp | 27/10/2020 |
| Monitoramento | Entrega Validada | 30/10/2020 |
| Encerramento | Projeto entregue e encerrado | 03/11/2020 |

### 2.1.7 - Partes interessadas do projeto

  - Cliente do projeto – Lanchonete Remy’s Burger

    - Departamento financeiro

    - Departamento administrativo

    - Departamento de Marketing

  - Gerente do Projeto: Eder Ferreira de Matos

  - Equipe de desenvolvimento do projeto:

    - Eder Ferreira de Matos

    - Brenda da Silva Lorençon

### 2.1.8 – Restrições

  - Orçamento limitado

  - Disponibilidade de conexão com a internet

  - Conta no aplicativo WhatsApp

### 2.1.9 – Premissas

  - Definir a linguagem de programação

  - Definir arquitetura do software

### 2.1.10 – Riscos

  - Falta de comunicação com a internet

  - Incompatibilidade de plataformas

  - Conflito de conexões com o WhatsApp

### 2.1.11 – Orçamento do projeto

  - Custos esperados: 17 mil reais

  - Prazo estimado: 2 meses

## 2.2 – Gerenciamento do escopo

### 2.2.1 – Abordagem de desenvolvimento

Será usada um desenvolvimento ágil, no ciclo incremental são definidos intervalos de 2 a 4 semanas, para planejar, definir, criar, testar e liberar as entregas. A partir de cada ciclo há uma validação de entrega, na qual é caracterizado o ciclo iterativo.

A cada entrega há revisões e retrospectivas que garantem aprimoramento contínuo, seguindo necessidades de mercado e as exigências do cliente.

### 2.2.2 – Levantamento de requisitos

Para melhor levantamento dos requisitos foi usado JAD (Joint Application Design) uma técnica que tem como ponto principal a cooperação de toda a equipe envolvida com a solução a ser criada. São feitas reuniões com os clientes na qual são definidos os requisitos tendo o ponto de vista de todos os envolvidos, desde o usuário final ou seu representante, quanto analistas, arquitetos, diretores etc.

Requisitos Funcionais:

- Validar opções de respostas

- Utilização de sockets para comunicação

- Salvar opções e mensagens em banco mongodb.

- Utilizar  Java para processamento das mensagens

Requisitos não funcionais:

- Resposta em até 5 segundos para o usuário

- Opções enumeradas

- Responder usuários de qualquer plataforma

- Finalizar atendimentos após um tempo de inatividade

- Se o contato estiver salvo na agenda, deve utilizar o nome salvo na agenda, caso contrário deve utilizar o nome que o usuário colocou como na criação da conta no whatsapp

### 2.2.4 – EAP

Aqui está a Estrutura Analítica do Projeto com a representação e organização em fases, apontando todo o ciclo de vida do projeto.

## 2.3 – Gerenciamento do tempo

### 2.3.1 – Rede do projeto

### 2.3.2 – Tabela de precedência

| ID | Atividade | Duração | Atividades Precedentes |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Inicio do projeto | - | - |
| B | Desenvolvimento da logica do bot | 20 dias | A |
| C | Integração do algoritmo com o Whatsapp | 2 dias | B |
| D | Realização de testes de stress e monitoramento de performance | 4 dias | C |
| E | Documentação das atividades do bot | 6 dias | A |
| F | Escrita de testes de software | 6 dias | A |
| G | Entrega do projeto | - | B, C, E |

### 2.3.3 – Caminhos

Os caminhos possíveis para esse projeto são:

- A, B, C, D, G – 26 dias

- A, E, G – 6 duas

- A, F, G – 6 dias

### 2.3.4 – Caminho crítico

O caminho crítico  desse projeto é o A, B, C, D, G, (Desenvolvimento da lógica da aplicação, Integração do algoritmo com o Whatsapp, Realização de testes de stress e monitoramento de performance, Finalização do projeto) totalizando 26 dias. Nesse caminho é realizado o desenvolvimento da regra de negócio da aplicação e realizado alguns testes para consolidação da performance da aplicação.

### 2.3.5 – Descrição das atividades

- Inicio do projeto

  - Inicialização do projeto e definição de quais caminhos vão ser seguidos, e em qual ordem

- Desenvolvimento da logica do bot

  - Desenvolvimento de aplicação que responda mensagens recebidas de acordo no histórico de mensagens e no tempo, junto com informações armazenadas em um banco de dados

- Integração do algoritmo com o Whatsapp

  - Integração da aplicação desenvolvida com uma api de comunicação com o WhatsApp

- Realização de testes de stress e monitoramento de performance

  - Realização de testes para verificação da performance da aplicação.

- Documentação das atividades do bot

  - Documentação de atividades e códigos da aplicação

- Escrita de testes de software

  - Escrita de testes unitários e de integração para comprovação das atividades da aplicação, além de facilitar novas funcionalidades.

- Entrega do projeto

  - Entrega do projeto ao cliente para que o mesmo possa ser utilizado.

## 2.4 – Gerenciamento dos custos

### 2.4.1 - Planejar o gerenciamento dos custos

Custo de equipe: O projeto terá uma longa caminhada, com lima equipe bem específica para cada passo do projeto

Mão de obra: Será usados alguns softwares para desenvolvimento, são leves para evitar de ter que usar hardwares mais fortes e caros. Mas caso aconteça a quebra de um deles que são dois computadores, terá que ser feita a compra de um novo.

Terceiros: Não a necessidade de uma interação com terceiros.

Equipamentos: Alguns equipamentos podem quebrar durante o tempo, e a troca será necessária para mouse, teclados.

### 2.4.2 - Estimar os custos

Foi feita uma pesquisa de preços para troca de equipamentos que quebrem durante o processo. Também foi feito um levantamento para estimar os custos de acordo com toda a necessidade do projeto. E foi organizado em tópicos para cada tipo de levantamento:

- Mouse: Algumas marcas padrões chegam a ser 35,00.

- Teclado: Algumas marcas padrões chegam a ser 100,00.

- Infraestrutura AWS: 30,00 por mês

- Equipe de projeto: 3.800,00

- Reserva de emergência para riscos identificados: 500,00

- Reserva de emergência para riscos identificados: 300,00

### 2.4.3 - Determinar o orçamento

Com tudo isso foi organizada uma reunião para ver se os fatores e componentes seriam viáveis durante a trajetória do projeto, podendo definir toda a base necessária do máximo de gasto. Permanecendo o custo essencial para o desenvolvimento do chatbot.

Seguindo os preços do orçamento foi analisado um preço final de 5.000 reais.

### 2.4.4 – Controlar custos

Para um certo controle de custos, foi reforçado que seria somente para investimento de recurso máquina, e que seu limite maior será de 500 reais.

E em toda a trajetória haverá uma avaliação para analisar todos os componentes necessários.

## 2.5 – Gerenciamento da qualidade

### 2.5.1 - Diagramas de causa e efeito

#### 2.5.1.1 - Demora no atendimento

A demora no atendimento é um dos problemas que podem fazer com que o estabelecimento tenha uma reputação ruim.

Praticamente todos os problemas identificados são causados por alguma interferência humana.

Com isso sabemos que o chatbot tem que ser rápido na tomada de decisão, e ser alimentado com informações precisas.

#### 2.5.1.2 - Transmissão de valores incorretos

Essa é uma falha que pode ocasionar frustração por parte do cliente, e até mesmo prejuízo para o estabelecimento. Novamente grande parte dos problemas são causados por falha humana.

Com isso identificamos que o chatbot deve sempre buscar as informações de valores de uma base de dados atualizada sempre que algum valor for alterado.

Por isso não é viável fixar valores no código do chatbot, pois os valores têm que ser dinâmicos.

#### 2.5.1.3 - Anotação de pedidos errados

A anotação de pedidos errados também é um grande problema que pode trazer muito prejuízo para o estabelecimento.

Com o chatbot só é anotado o que o cliente realmente pediu, se, possibilidades para meio termos.

#### 2.5.1.4 - Inversão de chats na resposta

### 2.5.2 - Ciclo PDCA

#### 2.5.2.1 – Planejamento

Planejar

- Qual é a ação planejada? (What?)

Realizar do projeto, ajustando as partes e fases do projeto, usando a metodologia e apresentação das informações necessárias de acordo com os requisitos do cliente.

- Por que é necessária esta ação? (Why?)

Para guiar o projeto e mostrar sua viabilidade após o planejamento de cada fase.

- Quem é o responsável? (Who?)

Os responsáveis são os líderes do projeto.

- Qual é o prazo? (When?)

O planejamento deve ser feito no máximo em 3 dias, pois o projeto é bem objetivo.

- Onde será desenvolvido? (Where?)

Será feito com ferramentas de organizações e em um escritório.

- Como será feito? (How?)

Será usado as ideias iniciais do projeto envolvendo cliente e desenvolvedores, após isso começará o desenvolvimento da documentação do planejamento. Os líderes do projeto se encarregarão de encaixar cada detalhe para apresentar depois ao cliente.

- Qual será o investimento? (How much?)

Algumas horas de trabalho diária, com prazo de 6 horas durante 3 dias.

Executar

Realizada líderes do projeto com reuniões agendadas para organização do planejamento.

Verificar

Ter total verificação do planejamento para analisar se está de acordo com o que estava sendo pretendido pelos líderes do projeto e cliente

Agir

Durante o planejamento se surgir dúvidas, deverá ser conversado novamente entre os líderes para retirar as dúvidas e encaixar cada fase.

#### 2.5.2.2 - Reuniões Administrativas

Planejar

- Qual é a ação planejada? (What?)

As reuniões administrativas servem para manter os líderes em alta sintonia com o projeto.

- Por que é necessária esta ação? (Why?)

.É necessária para não acontecer de os líderes se perderem com a comunicação e acabarem, desviando os objetivos do projeto.

- Quem é o responsável? (Who?)

Os responsáveis são os líderes do projeto.

- Qual é o prazo? (When?)

Essas reuniões devem ser feitas duas por semana até o final do projeto.

- Onde será desenvolvido? (Where?)

Será feito com ferramentas de organizações e em um escritório.

- Como será feito? (How?)

Será levantado os requisitos já passados antes pelo cliente, e então organizado pelos líderes usando a metodologia Scrum, por isso as reuniões em alta frequência.

- Qual será o investimento? (How much?)

Duas horas cada reunião para encaixe das fases e task.

Executar

Toda a execução será feita pelos líderes do projeto e com reuniões agendadas para organização do projeto.

Verificar

Ter total verificação das pautas de cada reunião durante as semanas.

Agir

Caso um dos líderes precise esclarecer pontos sobre ideias e ajustes deverá exigir uma nova reunião de urgência.

#### 2.5.2.3 - Entrevista com usuário

Planejar

- Qual é a ação planejada? (What?)

A ação planejada é ter algumas entrevistas com o cliente para poder estar corrigindo e definir corretamente os requisitos para a produção do projeto.

- Por que é necessária esta ação? (Why?)

É necessária para não acontecer de os líderes se perderem com o desenvolvimento do projeto sem atender os requisitos do cliente.

- Quem é o responsável? (Who?)

Os líderes do projeto e o cliente.

- Qual é o prazo? (When?)

Essas reuniões devem ser feitas durante o projeto pelo menos uma vez por semana.

- Onde será desenvolvido? (Where?)

Será feita no escritório com o  cliente.

- Como será feito? (How?)

Será levantado os requisitos passados e atualizado pelo cliente, que ele ache necessário para ajustar no projeto durante o desenvolvimento e antes também.

- Qual será o investimento? (How much?)

Duas horas cada reunião para encaixe dos requisitos e ajustes.

Executar

Toda a execução será feita pelos líderes do projeto e com reuniões agendadas para organização do projeto.

Verificar

Ter total verificação das pautas de cada reunião durante as semanas.

Agir

Caso o cliente precise incluir algo no projeto deverá imediatamente entrar em contato com os líderes do projeto.

#### 2.5.2.4 - Definição das atividades

Planejar

- Qual é a ação planejada? (What?)

A ação planejada é para definir as atividades e passos do projeto e desta forma os líderes conseguem se ajustar para desenvolvimento do projeto.

- Por que é necessária esta ação? (Why?)

É necessária para não acontecer de os líderes se perderem com o desenvolvimento do projeto sem atender as atividades.

- Quem é o responsável? (Who?)

Os líderes do projeto.

- Qual é o prazo? (When?)

Essas atividades devem ser ajustadas em até duas semanas.

- Onde será desenvolvido? (Where?)

Usando algumas ferramentas de organização como trello e a metodologia scrum em nosso escritório.

- Como será feito? (How?)

Serão definidas as atividades separadas em processos e task para cada líder do projeto.

- Qual será o investimento? (How much?)

Terá como investimentos algumas horas diárias de acordo com cada atividade.

Executar

Toda a execução será feita pelos líderes do projeto e com comunicação a cada momento usando Discord.

Verificar

Ter total verificação das atividades e se elas estão organizadas corretamente.

Agir

Caso aconteça de alguma das atividades precisar de ajustes deverá ter uma comunicação diária entre os desenvolvedores.

#### 2.5.2.5 - Fluxo da Informações e aprovação

Planejar

- Qual é a ação planejada? (What?)

A ação planejada é ter esquemas (protótipos) com todas as informações estabelecidas para poder ser apresentado ao cliente e ter sua aprovação.

- Por que é necessária esta ação? (Why?)

É necessária para manter o cliente satisfeito e já informado sobre o que será desenvolvido para ele.

- Quem é o responsável? (Who?)

Os líderes do projeto.

- Qual é o prazo? (When?)

O prazo de uma semana após as atividades definidas.

- Onde será desenvolvido? (Where?)

Será feita no escritório com o cliente.

- Como será feito? (How?)

Será feita uma reunião para apresentar o esquema do projeto e assim aguardar aprovação do cliente durante a reunião.

- Qual será o investimento? (How much?)

Serão necessárias duas horas na reunião para aprovação e análise do cliente.

Executar

Toda a execução será feita pelos líderes do projeto após toda a criação do protótipo e com a reunião agendada já corretamente com o cliente.

Verificar

Analisar tudo o que será falado pelo cliente a verificar toda a aprovação do cliente levantando informações a mais necessárias ou ideias que poderão ser incluídas também.

Agir

Caso o cliente possuir questionamentos sobre o projeto, deverá ser ajustado de acordo e logo apresentar outro protótipo depois de 3 dias.

#### 2.5.2.6 - Definição do tempo, custo, qualidade e risco

Planejar

- Qual é a ação planejada? (What?)

A ação planejada é ter de definir o tempo total do projeto, custo, qualidade e riscos.

- Por que é necessária esta ação? (Why?)

É necessária para definir o que o projeto irá exigir e possuir.

- Quem é o responsável? (Who?)

Os líderes do projeto.

- Qual é o prazo? (When?)

O prazo de 4 semanas para toda a definição de tudo.

- Onde será desenvolvido? (Where?)

Será feita em uma ferramenta de texto e organização.

- Como será feito? (How?)

Será feita uma pesquisa para cada área de gerenciamento, assim definindo elas de acordo com cada parte exigida.

- Qual será o investimento? (How much?)

Será investido o tempo de 6 horas por dia para definição desses gerenciamentos.

Executar

Para a execução será necessária uma pesquisa antes para seguir um padrão correto para a documentação.

Verificar

Verificar se a parte de cada gerenciamento está correta e bem detalhada com seus sub tópicos.

Agir

Caso haja dúvidas durante a documentação e requisitos para cada uma deverá ser agendada uma reunião entre líderes.

#### 2.5.2.7 - Plano de qualidade

Planejar

- Qual é a ação planejada? (What?)

A ação planejada é identificar quais são as causas e efeitos podendo prevenir elas de acontecer principalmente agindo em cima da causa.

- Por que é necessária esta ação? (Why?)

É necessária para priorizar a qualidade do projeto desenvolvido.

- Quem é o responsável? (Who?)

Os líderes do projeto.

- Qual é o prazo? (When?)

O prazo de 1 semana para toda a definição de tudo.

- Onde será desenvolvido? (Where?)

Será feita em uma ferramenta de texto e organização.

- Como será feito? (How?)

Será feita uma pesquisa de causas e efeitos que podem acontecer e serem previnidas.

- Qual será o investimento? (How much?)

Será investido o tempo de 2 horas por dia durante a uma semana.

Executar

Para a execução será necessária uma pesquisa antes para seguir um padrão correto para o plano de qualidade.

Verificar

Verificar se realmente está correto as causas e efeitos do projeto.

Agir

Caso haja dúvidas durante a documentação deverá ser agendada uma reunião entre líderes.

#### 2.5.2.8 - Ferramentas e definição de detalhes

Planejar

- Qual é a ação planejada? (What?)

A ação planejada é identificar quais são as ferramentas necessárias para todo o desenvolvimento do projeto e a definição dos detalhes.

- Por que é necessária esta ação? (Why?)

É necessária para priorizar a organização da comunicação entre desenvolvedores e do projeto também.

- Quem é o responsável? (Who?)

Os líderes do projeto.

- Qual é o prazo? (When?)

O prazo é de 1 semana para organização e definição de ferramentas.

- Onde será desenvolvido? (Where?)

Será feita a reunião no escritório dos líderes.

- Como será feito? (How?)

Será feita uma pesquisa entre os desenvolvedores para melhor trabalharem durante o projeto.

- Qual será o investimento? (How much?)

Será investido o tempo de 2 horas por dia durante a uma semana.

Executar

Para a execução será necessária uma pesquisa pelos líderes para poderem definir quais as melhores ferramentas a ser usada.

Verificar

Verificar se as ferramentas atendem os requisitos para o desenvolvimento.

Agir

Caso haja problemas com alguma ferramenta deverá ser trocada imediatamente.

#### 2.5.2.9 - Modelo das atividades

Planejar

- Qual é a ação planejada? (What?)

A ação planejada é após a definição das ferramentas assim modelando as atividades totalmente de cada membro da equipe.

- Por que é necessária esta ação? (Why?)

É necessária para priorizar a organização do desenvolvimento do projeto.

- Quem é o responsável? (Who?)

Os líderes do projeto.

- Qual é o prazo? (When?)

O prazo é de 1 semana para a definição do modelo.

- Onde será desenvolvido? (Where?)

Será feita a reunião no escritório dos líderes.

- Como será feito? (How?)

Será feita de acordo com os requisitos do projeto assim definindo as funções de cada desenvolvedor e colocando em um modelo.

- Qual será o investimento? (How much?)

Será investido o tempo de uma hora de reunião durante uma semana.

Executar

Para a execução será necessária a definição das atividades para assim colocadas em um modelo.

Verificar

Verificar se o modelo das atividades está organizado corretamente.

Agir

Caso haja alguma hierarquia das atividades incorreta, fazer uma reunião para reajuste do modelo.

#### 2.5.2.10 - Configuração da infraestrutura

Planejar

- Qual é a ação planejada? (What?)

A ação planejada é criação da infraestrutura na aws.

- Por que é necessária esta ação? (Why?)

É necessária para a hospedagem da aplicação.

- Quem é o responsável? (Who?)

Os líderes do projeto.

- Qual é o prazo? (When?)

O prazo é de uma semana.

- Onde será desenvolvido? (Where?)

Será desenvolvida na Amazon Web Services

- Como será feito? (How?)

Será feita uma criação de instancia no EC2, criação do banco de dados no RDS e configuração de logs no CloudWatch.

- Qual será o investimento? (How much?)

Será investido o tempo de duas horas por dia.

Executar

Para a execução será é necessário o começo da documentação parcial do projeto e o desenvolvimento inicial da aplicação.

Verificar

Verificar se a construção e configuração estão corretas.

Agir

Caso haja alguma dúvida com as configurações da infraestrutura deverá ser feita uma reunião.

#### 2.5.2.11 – Back-end

Planejar

- Qual é a ação planejada? (What?)

A ação planejada é fazer toda a programação do projeto.

- Por que é necessária esta ação? (Why?)

É necessária para o funcionamento da aplicação.

- Quem é o responsável? (Who?)

Os líderes do projeto.

- Qual é o prazo? (When?)

O prazo é de 4 semanas.

- Onde será desenvolvido? (Where?)

Será feito todo o back-end em home office, e assim sendo acompanhado pelos líderes do projeto com reuniões remotas.

- Como será feito? (How?)

Os desenvolvedores iniciarão a implementação da aplicação de acordo com a documentação do projeto.

- Qual será o investimento? (How much?)

Será 5 horas por dia durante as semanas.

Executar

Para executar será necessário que a documentação esteja totalmente pronta e com todas as funcionalidades do projeto já definidas.

Verificar

Verificar se a aplicação está de acordo com o documento.

Agir

Caso haja alguma dúvida durante a programação do back-end deverá ser feita uma reunião imediatamente.

#### 2.5.2.12 - Integração com o WhatsApp

Planejar

- Qual é a ação planejada? (What?)

A ação planejada é fazer a integração da aplicação com o WhatsApp.

- Por que é necessária esta ação? (Why?)

É necessária para o funcionamento da aplicação.

- Quem é o responsável? (Who?)

Os líderes do projeto.

- Qual é o prazo? (When?)

O prazo é de 1 semana.

- Onde será desenvolvido? (Where?)

Será desenvolvido após o back-end geral do projeto.

- Como será feito? (How?)

Os desenvolvedores iniciarão a implementação da integração com o WhatsApp de forma que ele funcione de acordo com o objetivo do projeto.

- Qual será o investimento? (How much?)

Será 2 horas por dia durante a semana.

Executar

Para executar será necessário que o back-end esteja completo.

Verificar

Verificar se a aplicação está de acordo com o documento.

Agir

Caso haja alguma dúvida durante a integração do WhatsApp fazer uma reunião imediatamente.

#### 2.5.2.13 - Teste em geral

Planejar

- Qual é a ação planejada? (What?)

A ação planejada é fazer testes com a aplicação.

- Por que é necessária esta ação? (Why?)

É necessária para avaliar todo o funcionamento da aplicação.

- Quem é o responsável? (Who?)

Os líderes do projeto.

- Qual é o prazo? (When?)

O prazo é calculado de uma semana para testes.

- Onde será desenvolvido? (Where?)

Os testes serão feitos em home office também, acompanhando remotamente a aplicação.

- Como será feito? (How?)

Serão baseados na documentação de testes do projeto.

- Qual será o investimento? (How much?)

Será 2 horas por dia durante a semana.

Executar

Para executar os testes deverão ter em mãos os requisitos de cada função da aplicação.

Verificar

Verificar se a aplicação está de acordo com o documento e 100% testada.

Agir

Caso haja alguma dúvida durante os testes deverá ser discutido entre os desenvolvedores.

## 2.6 – Gerenciamento dos recursos

### 2.6.1 - Planejamento

Competências: É necessário conhecimentos em toda a parte de desenvolvimento de Software para toda a equipe.

Responsabilidades: Os desenvolvedores deverão fazer um chatbot, em um período seguindo as metas exigidas no escopo do projeto.
Funções: Cada desenvolvedor terá sua função assim como também separação de suas funções durante o desenvolvimento do projeto!

Desenvolvedor 1: Irá fazer todo o esquema de relação das ações do software.

Desenvolvedor 2: Irá programar todo o esquema desenvolvido.

### 2.6.2 - Recursos e atividades

Alguns programas serão necessários para a programação do projeto, também a programas de organização assim como o Trello, Discord, Git, Github.

As atividades foram separadas em etapas, ideias do chatbot, organização das mesmas, depois início da programação e assim ajustes e testes.

### 2.6.3 - Adquirir Recursos

Estes recursos são de fácil acesso assim podendo estar disponível a toda equipe e também são gratuitos.

### 2.6.4 - Desenvolvimento da equipe

Assim como foi citado nos recursos, foi usado ferramentas para melhor comunicação entre a equipe, pois é a chave de ouro para um bom desenvolvimento do projeto e desempenho. A ferramenta Discord também está sendo usada para comunicação.

### 2.6.5 - Gerenciamento da Equipe

A cada ação que o membro termina é relatado no Trello ou no chat feito somente para este projeto. Caso alguém da equipe precise de ajuda, relatará no chat e dando o feedback de suas ações.

### 2.6.6 - Controle de Recursos

Caso aconteça de uns dos membros não conseguir utilizar os recursos apresentados, deverá entrar em contato com sua equipe para discutirem uma melhor forma de eficiência!

### 2.6.7 – PMO

Logo a seguir teremos a apresentação do Escritório de Projeto, que mostrará a hierarquia de toda função da equipe e que terão atuarão em cargos específicos.

A seguir está a tabela com salário de cada cargo, calculado o valor mensal por horas trabalhadas de cada membro.

| DEPARTAMENTO | CARGO | SALÁRIO |
| --- | --- | --- |
| Gerente do Projeto | Líder do Projeto | R$ 5.000.00 |
| Área de Desenvolvimento | Desenvolvedor | R$ 4.000.00 |
| Área de Infraestrutura | Devops | R$ 3.500.00 |
| Área de Qualidade | Analista de Qualidade | R$ 2.500.00 |
| Área de Custo | Analista Financeiro | R$ 2.000.00 |
| Total Mensal | 17.000.00 |  |

## 2.7 – Gerenciamento das comunicações

### 2.7.1 – Matriz de comunicações

#### 2.7.1.1 - Registros das partes interessadas

- Qual informação? (What)

  - Registros das partes interessadas

- Qual propósito

  - Identificar partes interessadas e definir estrategias

- Quem é o responsável?

  - Gerente do projeto

- Quem precisa da informação?(Who)

  - Equipe de gerenciamento do projeto

- Quando? (When)

  - Inicio do projeto, com atualizações  diárias

- Onde? (Where)

  - Discord e Trello

- Como?

  - Documento no formato pdf utilizando template pré-definido

- Procedimento?

  - Documento estratégico para a gestão do projeto e deve ser de conhecimento do gerente de projeto e pessoas de sua confiança. Deve ser reavaliado sempre, principalmente, quando aparecerem novos conflitos ou novos sinais de resistência do projeto.

#### 2.7.1.2 - Desenvolvimento da aplicação

- Qual informação? (What)

  - Desenvolvimento da aplicação

- Qual propósito

  - Determinar ordem das atividades

- Quem é o responsável?

  - Equipe do projeto

- Quem precisa da informação?(Who)

  - Equipe do projeto

- Quando? (When)

  - Inicio do projeto, com atualizações  diárias

- Onde? (Where)

  - Discord e Trello, Github

- Como?

  - Tarefas no trello e mensagens informando atualizações.

- Procedimento?

  - No trello deve ser criada uma tarefa onde o titulo deve ser curto e direto ao ponto. Na descrição da tarefa deve ser levantado o porque da tarefa, quem deverá realizar e uma data final de conclusão.

#### 2.7.1.3 - Registros das partes interessadas

- Qual informação? (What)

  - Registros das partes interessadas

- Qual propósito

  - Identificar partes interessadas e definir estrategias

- Quem é o responsável?

  - Gerente do projeto

- Quem precisa da informação?(Who)

  - Equipe de gerenciamento do projeto

- Quando? (When)

  - Inicio do projeto, com atualizações  diárias

- Onde? (Where)

  - Discord e Trello

- Como?

  - Documento no formato pdf utilizando template pré-definido

- Procedimento?

  - Documento estratégico para a gestão do projeto e deve ser de conhecimento do gerente de projeto e pessoas de sua confiança. Deve ser reavaliado sempre, principalmente, quando aparecerem novos conflitos ou novos sinais de resistência do projeto.

#### 2.7.1.4 – Cronograma

- Qual informação? (What)

  - Cronograma

- Qual propósito

  - Definir datas limites e monitorar atividades

- Quem é o responsável?

  - Gerente do projeto

- Quem precisa da informação?(Who)

  - Equipe do projeto

- Quando? (When)

  - Inicio do projeto, com atualizações  diárias

- Onde? (Where)

  - Discord e Trello

- Como?

  - Documento no formato pdf utilizando template pré-definido

- Procedimento?

  - O gerente de projeto deve criar o cronograma decompondo cada pacote de trabalho criado na EAP gerada na declaração de escopo do projeto e distribuir para toda equipe do projeto. O cronograma deve ser aprovado pelas principais partes interessadas e os responsáveis pelas atividades devem concordar com a duração das mesmas e estarem comprometidos.

#### 2.7.1.5 - Documentação de riscos

- Qual informação? (What)

  - Documentação de riscos

- Qual propósito

  - Identificar riscos e ações

- Quem é o responsável?

  - Gerente do projeto

- Quem precisa da informação?(Who)

  - Equipe de gerenciamento do projeto

- Quando? (When)

  - Inicio do projeto, com atualizações  diárias

- Onde? (Where)

  - Discord

- Como?

  - Documento no formato pdf utilizando template pré-definido

- Procedimento?

  - O gerente de projeto deve identificar os riscos e desenvolver opções e ações para aumentar as oportunidades e reduzir as ameaças aos objetivos do projeto. Durante a execução do projeto, o GP deve executar o plano de resposta aos riscos como previsto, identificar novos riscos conforme mudanças no ambiente, além de apresentar um sumário dos riscos nas reuniões de status.

#### 2.7.1.6 - Plano do projeto

- Qual informação? (What)

  - Plano do projeto

- Qual propósito

  - Conduzir equipe do projeto em como agir

- Quem é o responsável?

  - Gerente do projeto

- Quem precisa da informação?(Who)

  - Equipe do projeto

- Quando? (When)

  - Inicio do projeto, com atualizações  diárias

- Onde? (Where)

  - Discord,Trello

- Como?

  - Documento no formato pdf utilizando template pré-definido

- Procedimento?

  - O gerente de projeto deve definir, integrar e coordenar todos as seções ou planos auxiliares em um plano de projeto. O plano de projeto é a principal fonte de informações de como o projeto será planejado, executado, controlado e encerrado. Ele deve ser aprovado pelas principais partes interessadas do projeto e distribuído conforme definido no próprio plano. As linhas de base de prazo, custo e escopo devem ser salvas após a aprovação do plano do projeto.

#### 2.7.1.7 - Registro de bugs

- Qual informação? (What)

  - Registro de bugs

- Qual propósito

  - Registrar problemas encontrados e possíveis soluções

- Quem é o responsável?

  - Gerente do projeto

- Quem precisa da informação?(Who)

  - Equipe do projeto

- Quando? (When)

  - Inicio do projeto, com atualizações diárias

- Onde? (Where)

  - Discord, Trello

- Como?

  - Quadro à parte no trello.

- Procedimento?

  - O gerente de projeto receberá informações e organizará no novo , enviando para os envolvidos

2.7.1.8 - Finalização do projeto

- Qual informação? (What)

  - Finalização do projeto

- Qual propósito

  - Registrar os principais problemas e as soluções para que não aja demora num evento futuro

- Quem é o responsável?

  - Gerente do projeto

- Quem precisa da informação?(Who)

  - Equipe do projeto

- Quando? (When)

  - Final do projeto

- Onde? (Where)

  - Discord, Trello, Github

- Como?

  - Documento com lições aprendidas

- Procedimento?

  - O gerente de projeto usará o Issues Log para documentar principais problemas e soluções encontradas para evitar erros em projetos futuros. Enviará aos envolvidos e armazenará na pasta de projetos e na base histórica de lições aprendidas.

## 2.8 – Gerenciamento dos riscos

### 2.8.1 - Riscos do projeto

RISCO 01: ATRASO NA ENTREGA DO PROJETO

  - Probabilidade: 10%

  - Impacto: Muito alto

  - O atraso na entrega do projeto é um risco que qualquer projeto corre, e afeta diretamente o usuário final.

  - Podendo ter consequências tanto financeiras quanto judiciais.

RISCO 02: FALTA DE MÃO DE OBRA

  - Probabilidade: 10%

  - Impacto: Alto

  - A falta de mão de obra também é um risco que afetaria a entrega do projeto.

  - Por isso, a gestão do tempo é importante, levando em consideração quanto de mão de obra estará disponível

RISCO 03: FALTA DE INFRAESTRUTURA

  - Probabilidade: 10%

  - Impacto: Alto

  - A falta de infraestrutura também é um risco que iria afetar o funcionamento do sistema.

  - Porém como o sistema deve ser leve, até mesmo em equipamentos mais simples rodaria normalmente

RISCO 04: FALTA DE CONHECIMENTO PELO USUÁRIO

  - Probabilidade: 10%

  - Impacto: Médio

  - A falta de conhecimento por parte do usuário também é um risco que afetaria a experiencia do cliente que estaria realizando o pedido.

  - Porém como nesse software a única interação seria por meio de manutenção com uma interface amigável, a probabilidade pode ser minimizada.

RISCO 05: FALTA DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS

  - Probabilidade: 50%

  - Impacto: Muito alto

  - A falta de atualização de dados é um risco que teria um impacto muito grande, principalmente financeiro, e pode ocorrer com maior facilidade por conta de necessitar de uma ação humana.

RISCO 06: FALHA DE COMUNICAÇÃO COM A INTERNET

  - Probabilidade: 30%

  - Impacto: Muito alto

  - Como todo o sistema necessita de comunicação com a internet, a falta dela ocasionaria um prejuízo enorme.

RISCO 07: ABERTURA DO WHATSAPP WEB EM OUTRO NAVEGADOR

  - Probabilidade: 50%

  - Impacto: Muito alto

  - De acordo com a arquitetura escolhida para criação do sistema, uma limitação é que o whatsapp web não poderá ser aberto em nenhum outro navegador. por conta do chatbot utilizar o mesmo.

  - O impacto da abertura do WhatsApp web em outro navegador seria a pausa do funcionamento do chatbot. Sendo assim, haveria grandes prejuízos.

### 2.8.2 – Matriz de riscos

## 2.9 – Gerenciamento das aquisições e contratações

Essa área do conhecimento não se aplica a esse trabalho.

# 3 – Desenvolvimento prático

## 3.1 – Metodologia

Para o desenvolvimento do chatbot foi utilizado algumas cerimônias da metodologia ágil Scrum. Todas as cerimônias foram realizadas em chamadas e grupos organizados  no Discord.

### 3.1.1 – Planejamento da Sprint

Timebox: 1 hora

Integrantes: P.O, o Scrum Master e desenvolvedores

Tema: O que deve ser feito, e quebra das atividades e entendimento tecnicamente sobre o que deve ser feito

### 3.1.2 – Reuniões diárias - Dailys

Timebox: 15 minutos

Integrantes: P.O, o Scrum Master e desenvolvedores

Temas:

- O que fez no dia anterior

- O que está programado no dia atual

- Se tem algum impedimento

## 3.2 – Linguagem de programação

- Para o desenvolvimento dessa aplicação, foi utilizado as linguagens NodeJS, e Java. Além disso, foram utilizado Socket para comunicação e uma biblioteca criada em NodeJS chamada Puppeter. A seguir temos mais detalhes.

### 3.2.1 – Puppeteer

Puppeteer é uma biblioteca Node que fornece uma API de alto nível para controlar o Chrome ou Chromium, com ela é possível fazer a iniciação de um browser e o controle do mesmo via comandos escritos em JavaScript.

Essa biblioteca é bastante conhecida também para criação e automatização de testes de interface. Com ela é possível tirar prints de tela, exportar no formato pdf, o que auxilia na manutenção de sistemas.

### 3.2.2 – Socket

Um socket é um mecanismo de comunicação (dois sentidos) entre dois programas a funcionar (normalmente) numa rede.

Uma aplicação servidor é executada numa determinada máquina e tem um socket ligado a uma porta específica dessa máquina. O servidor espera que um cliente faça um pedido de ligação através desse socket. O servidor ao aceitar a ligação cria um novo socket para uma porta diferente (e assim permite novas ligações). No lado do cliente um socket é criado e é usado para comunicar com o servidor (numa porta disponível na máquina cliente).

### 3.2.3 – WAPI

Wapi é um pacote usado para fornecer uma interface python para interagir com o WhatsAPP Web para enviar e receber mensagens do Whatsapp. Ele é baseado no aplicativo oficial do Whatsapp Web Browser e usa a automação do navegador Selenium para se comunicar com o Whatsapp Web. Ele fornece uma serie de funções escritas em JavaScript que podemos executar no navegador.

Uma desses funções é a “waitNewMessages” que é uma função que é chamada assim que o usuário recebe uma nova mensagem no WhatsApp, e na execução dessa função, temos acesso à mensagem, assim como o seu remetente. Uma outra função importante é a “sendMessage”, que possibilita enviar uma mensagem de texto para um usuário especifico.

## 3.3 – Licenças

## 3.4 – Funcionalidades

Aqui temos as funcionalidades atendidas pelo chatbot. Elas podem ser acionadas por parte do usuário, mas também existe 1 funcionalidade que é de total autonomia do chatbot.

### 3.4.1 – Realizar pedido

A principal funcionalidade dessa aplicação é a realização de pedidos. Um pedido obrigatoriamente deve ter itens, que podem ser lanches, bebidas ou porções. Então nesse caso é possível fazer o pedido de lanches bebidas e porções, e após finalizar para saber qual o valor total do pedido.

Então no momento em que o cliente escolher realizar um pedido, deve ser listado para ele quais os tipos de pedido que ele pode fazer, no caso Lanches, Bebidas ou Porções.

Nesse momento o cliente deve informar qual tipo de pedido que ele gostaria de fazer.

#### 3.4.1.1 – Pedindo um lanche

Se o cliente optar por pedir um lanche, o chatbot deve primeiramente listar quais as opções de lanche que estão disponíveis, seguido do valor do lanche.

Após isso será pedido que o usuário informe qual a quantidade que ele deseja daquele lanche.

Após informar a quantidade desejada, é possível informar uma observação livre, onde o cliente  pode pedir para remover algum ingrediente por exemplo.

Em seguida é possível pedir mais um lanche, uma bebida, uma porção, ou finalizar o atendimento.

#### 3.4.1.2 – Pedindo uma bebida

Se o cliente optar por pedir um lanche, o chatbot deve primeiramente listar quais as opções de lanche que estão disponíveis, seguido do valor do lanche.

Após escolher o a bebida, é pedido para que o cliente informe qual a quantidade desejada.

Em seguida é possível pedir mais uma bebida, um lanche, uma porção, ou finalizar o atendimento.

#### 3.4.1.3 – Pedindo uma porção

A realização de pedido de uma porção segue a mesma estrutura do pedido de uma bebida. Ou seja, é listado as porções, após o cliente escolher qual a porção deseja deve ser informada a quantidade e em seguida se o cliente deseja pedir outra porção, um lanche, uma bebida ou finalizar o atendimento.

### 3.4.2 – Obter informações sobre o estabelecimento

Caso o cliente deseje obter informações do estabelecimento, deve ser mostrado à ele o endereço  do estabelecimento, assim como os horários em que o estabelecimento oferece atendimento e números de telefone.

Após isso é permitido que o cliente realize um pedido, ou finalize o atendimento.

### 3.4.3 – Deixar elogio/critica

Uma funcionalidade importante para a aplicação é obter um feedback do usuário, seja ele positivo ou negativo.

Para deixar um feedback, o cliente deve selecionar a 3ª opção da primeira listagem de opções.

Após isso é possível realizar um pedido ou finalizar o atendimento.

### 3.4.4 – Finalizar atendimento

Existem 3 formas diferentes de finalizar um atendimento. A primeira é realizando um pedido, a segunda é não realizando nenhum pedido, e a terceira uma finalização por falta de interação.

#### 3.4.4.1 – Finalização de atendimento de um pedido

Após selecionar todos os itens de um pedido, é apresentado para o cliente uma série de informações sobre o pedido, e por fim finalizado o atendimento.

Nessas informações temos:

- Horário de inicio do atendimento

- Horário de término do atendimento

- Itens do pedido

  - Nome do item

  - Quantidade

  - Valor unitário

  - Valor total

- Valor total do pedido

- Tempo de espera para a conclusão do pedido

#### 3.4.4.2 – Finalização de atendimento sem pedido

Também é possível finalizar um atendimento sem realizar um pedido, basta escolher a opção “Finalizar Atendimento” na primeira listagem de opções, ou escolher não fazer um pedido ao dar um feedback ou na opção de “Obter informações do estabelecimento”.

#### 3.4.4.3 – Finalização de atendimento por falta de interação

Essa funcionalidade tem como objetivo finalizar  atendimentos que tiveram um grande espaço de tempo de inatividade. Supondo que o cliente mande uma mensagem, o chatbot responde, porém o cliente não retorno, ou seja não finaliza o atendimento. Nesse caso após 5 minutos de inatividade o chatbot irá finalizar o atendimento, e comunicar ao cliente que o atendimento foi finalizado por falta de interação.

# 4 – Considerações finais

# Referências

https://github.com/puppeteer/puppeteer

https://github.com/mukulhase/WebWhatsapp-Wrapper

PMI. A Guide to the Project Management Body of Knowledge. 5°  Edição, 2013.