## Planilha1
ID	Atividade	Duração	Atividades Precedentes
A	Boas vindas	1 dia	-
B	Escolha de tipo de pedido	1 dia	A		A, B
C	Realização de pedido com quantidade	3 dias	B
D	Realização de pedido com observação	2 dias	B
E	Opções de retorno após pedido	1 dia	C, D
F	Informações do estabelecimento	1 dia	A
G	Caixa de elogio/critica	1 dia	A
H	Informações finais do pedido	1 dia	E
I	Finalização do atendimento por falta de interação	1 dia	A
J	Finalização de atendimento com pedidos	1 dia	H

ID	Atividade	Duração	Atividades Precedentes
A	Desenvolvimento da logica do bot	20 dias	-
B	Documentação das atividades do bot	5 dias	-
C	Pesquisa de preços de lanches e bebidas	2 dias	-
D	Integração do algoritmo com o Whatsapp	2 dias	A
E	Escrita de testes de software	8 dias	D
F	Entrega do projeto	-	B, C, E