## 2.3 – Gerenciamento do tempo
### 2.3.1 – Rede de projeto

### 2.3.2 – Tabela de precedência
ID	Atividade	Duração	Atividades Precedentes
A	Inicio do projeto	-	-
B	Desenvolvimento da logica do bot	20 dias	A
C	Integração do algoritmo com o Whatsapp	2 dias	B
D	Realização de testes de stress e monitoramento de performance	4 dias	C
E	Documentação das atividades do bot	6 dias	A
F	Escrita de testes de software	6 dias	A
G	Entrega do projeto	-	B, C, E

### 2.3.3 – Caminhos
Os caminhos possíveis para esse projeto são:
- A, B, C, D, G – 26 dias
- A, E, G – 6 duas
- A, F, G – 6 dias
### 2.3.4 – Caminho crítico
O caminho crítico desse projeto é o A, B, C, D, G, (Desenvolvimento da lógica da aplicação, Integração do algoritmo com o Whatsapp, Realização de testes de stress e monitoramento de performance, Finalização do projeto) totalizando 26 dias. Nesse caminho é realizado o desenvolvimento da regra de negócio da aplicação e realizado alguns testes para consolidação da performance da aplicação.
### 2.3.5 – Descrição das atividades
- Inicio do projeto
  - Inicialização do projeto e definição de quais caminhos vão ser seguidos, e em qual ordem
- Desenvolvimento da logica do bot
  - Desenvolvimento de aplicação que responda mensagens recebidas de acordo no histórico de mensagens e no tempo, junto com informações armazenadas em um banco de dados
- Integração do algoritmo com o Whatsapp
  - Integração da aplicação desenvolvida com uma api de comunicação com o WhatsApp
- Realização de testes de stress e monitoramento de performance
  - Realização de testes para verificação da performance da aplicação.
- Documentação das atividades do bot
  - Documentação de atividades e códigos da aplicação
- Escrita de testes de software
  - Escrita de testes unitários e de integração para comprovação das atividades da aplicação, além de facilidar novas funcionalidades.
- Entrega do projeto
  - Entrega do projeto ao cliente para que o mesmo possa ser utilizado.